## Summary
Document | GAP ANALYSIS: FRD vs MVP
Date | 2026-04-18
Purpose | Tổng hợp toàn bộ điểm lệch giữa FRD và MVP
Current status | FRD sync với MVP cho 13/15 modules. FR-006 (Dashboard) chưa build; FR-015 (Staking) cần chốt bỏ/giữ.
Highest priority | Logic phân quyền Owner/Visitor và Private Profile
Verification items | 8 items cần verify trên MVP

## 1_MVP_Missing
ID | FR | Missing feature | Detail | Priority note
M-01 | FR-001 | Token Card — Statement | Mô tả ngắn của token chưa hiển thị trên card | Future
M-02 | FR-001 | Token Card — Favorite button | Nút ♡ và tab Favorite chưa có | Future
M-03 | FR-001 | Filter — MC/Volume Range | Filter theo Market Cap và Volume range chưa có | Future
M-04 | FR-001 | Filter — Trust Level | Filter theo Trust Level chưa có | Future
M-05 | FR-001 | Sort UI | Chưa có nút Sort riêng biệt trên UI | Future
M-06 | FR-002 | Creator Info | Chưa hiển thị | Future
M-07 | FR-002 | Token Description | Chưa hiển thị | Future
M-08 | FR-002 | Favorite button | Chưa có | Future
M-09 | FR-002 | Social Links | Chưa hiển thị | Future
M-10 | FR-003 | Limit Order | Có vẻ MVP đã chốt bỏ — chỉ có Market Order (swap) | Need decision
M-11 | FR-003 | Currency Switch | Nút đổi SOL ↔ Token chưa có | Future
M-12 | FR-003 | Quick Amount buttons | Chỉ có MAX, chưa có 25%/50%/75% | Future
M-13 | FR-003 | Fee breakdown section | Chưa có section riêng hiển thị breakdown phí giao dịch | Future
M-14 | FR-003 | Auto-retry on fail | Chưa có | Future
M-15 | FR-003 | Button amount + symbol | Chỉ hiển thị Buy/Sell đơn giản | Future
M-16 | FR-004/005 | Owner vs Visitor logic | Chưa phân biệt — ai cũng thấy Edit Profile | High
M-17 | FR-004/005 | Private Profile handling | UI toggle có, nhưng logic ẩn profile chưa implement | High
M-18 | FR-004 | Transaction History filter | Filter theo ngày chưa có | Future
M-19 | FR-006 | TOÀN BỘ MODULE | Chưa có triển khai trên MVP | Need decision
M-20 | FR-007 | AI Assist | Chưa có | Future
M-21 | FR-007 | Review Step | MVP chưa có, cần thêm | Medium
M-22 | FR-010 | Username/Avatar in Referred Users | Chưa hiển thị username/avatar khi user đã set thông tin | Medium
M-23 | FR-015 | TOÀN BỘ MODULE | Layout có nhưng chưa hoạt động — cần thảo luận có giữ không | High

## 2_FRD_Missing
ID | Section | Status
G-01 | Rewards | Giả định theo MVP thực tế. Sẽ cập nhật thêm khi có thay đổi.
G-03 | Points | Giả định theo MVP thực tế. Sẽ cập nhật thêm khi có thay đổi.
G-05 | Events | Giả định theo MVP hiện tại
G-06 | Clubs | Giả định theo MVP hiện tại

## 3_Need_Verify
ID | FR | Need verification
V-01 | FR-004 | Private Profile toggle — backend đã implement logic ẩn chưa?
V-02 | FR-005 | Arena History tab — cần ẩn đi khỏi public profile
V-03 | FR-005 | Transaction History cho public profile — cần ẩn khi private?
V-04 | FR-007 | Step 2 Advance Info — chi tiết chưa xác nhận (step 1 chưa pass do upload)
V-05 | FR-007 | Success Screen — chưa tạo được token để verify flow
V-06 | FR-010 | Referral earnings % — MVP thiếu số, tạm ghi 20%. Đúng chưa?
V-07 | FR-013 | Event Detail page sau khi Join — chưa verify
V-08 | FR-014 | Create Club form fields — chưa verify

## 4A_FRD_Actions
ID | Action | FR | When
F-01 | Quyết định FR-001 tabs — đổi theo MVP hay giữ FRD plan? → cập nhật sau khi decide | FR-001 | Sau họp
F-02 | Cập nhật Lucky Wheel spec sau khi verify | FR-009 | Sau verify
F-03 | Cập nhật Event Detail spec sau khi verify | FR-013 | Sau verify
F-04 | Cập nhật Create Club form spec sau khi verify | FR-014 | Sau verify
F-05 | Điền đúng số % referral earnings sau khi confirm | FR-010 | Sau confirm
F-06 | Quyết định FR-006 Dashboard — giữ trong FRD hay tách roadmap? | FR-006 | Sau họp
F-07 | Quyết định FR-015 Staking — bỏ hay giữ? → cập nhật FRD | FR-015 | Sau họp

## 4B_MVP_Actions
Priority | ID | Action
HIGH | P-01 | Implement Owner/Visitor check — ẩn Edit Profile, Trading Stats, Arena History cho visitor
HIGH | P-02 | Implement Private Profile logic — ẩn tabs khi user bật Private
HIGH | P-03 | Quyết định + xử lý Staking module (bỏ/ẩn)
MEDIUM | P-04 | Thêm username/avatar vào Referred Users table
MEDIUM | P-05 | Verify + fix Token Creation flow (pass step 1, test success screen)
MEDIUM | P-06 | Confirm referral earnings % chính xác
MEDIUM | P-07 | Thêm Review Step vào Create Token flow
FUTURE | X-01 | Token Card: Statement
FUTURE | X-02 | Trust Level Badges
FUTURE | X-03 | Favorite feature (button + tab)
FUTURE | X-04 | Filter: MC/Volume Range, Trust Level
FUTURE | X-05 | Sort UI riêng biệt
FUTURE | X-06 | Limit Order
FUTURE | X-07 | Currency Switch + Quick Amount buttons
FUTURE | X-08 | Section chi tiết phí + Auto-retry
FUTURE | X-09 | Creator Info + Description + Social Links
FUTURE | X-10 | Creator Dashboard full (Revenue, Token Management)
FUTURE | X-11 | AI Assist cho token creation
FUTURE | X-12 | Transaction History filter theo ngày

## Counts (hidden)
Metric | Count
Missing features (M-xx) | 23
FRD assumptions / placeholders (G-xx) | 6
Need verify items (V-xx) | 8
FRD actions (F-xx) | 7
MVP high priority | 3
MVP medium priority | 4
MVP verify items | 4
Future backlog items | 12